Приложение 1

к приказу МКУ «РЦИМОО»

от 22.02.2012 № 47

План организационно-методического сопровождения

введения учебного курса «Основы религиозных культур и светской этики»

в общеобразовательных учреждениях Омского муниципального района Омской области

| № | Мероприятие | Ответственные | Сроки |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Подготовка и проведение семинаров-совещаний по вопросам введения ОРКСЭ с руководителями общеобразовательных учреждений | Ответственный за введение ОРКСЭ | Ноябрь-декабрь 2011 г. |
| 2. | Проведение родительских собраний в ОУ по введению ОРКСЭ | Руководители ОУ | Ноябрь-декабрь 2011 г. |
| 3. | Изучение социального заказа на выбор родителями и детьми предполагаемых модулей ОРКСЭ | Руководители ОУ | Ноябрь-декабрь 2011 г. |
| 4. | Отбор и подготовка тьюторов по курсу ОРКСЭ | Муниципальный координатор | Декабрь 2011г. |
| 5. | Формирование списка учителей, предполагающих вести ОРКСЭ с 01.09.2012г., для курсов ПК | Муниципальный координатор, руководители ОУ | Декабрь 2011г. |
| 6. | Формирование электронного кейса документов, регламентирующих введение ОРКСЭ | Муниципальный координатор | Январь 2012 г. |
| 7. | Обеспечение обучения слушателей курсов ПК (в соответствии со списком) на ВКС-семинарах, проводимых БОУ ДПО «ИРООО» и консультациях муниципальных тьюторов. | Муниципальный координатор, руководители ОУ | Январь – апрель 2012г. |
| 8. | Обеспечение контроля выполнения программы слушателями ПК | Муниципальный координатор, муниципальные тьюторы | Апрель 2012 г. |
| 9. | Организация работы творческой группы учителей, предполагающих вести ОРКСЭ | Муниципальный координатор | Апрель- июнь 2012 г. |
| 10. | Подборка научно-методической литературы и нормативной документации по ОРКСЭ | Муниципальный координатор, муниципальные тьюторы | В течение года |
| 11. | Информирование общественности о введении курса ОРКСЭ через СМИ, Интернет-сайт Комитета по образованию | Муниципальный координатор | В течение года |