Сетевой график

введения ФГОС в Омской области

(март 2010 года – сентябрь 2011 года)

| Направления | Содержание деятельности | Сроки | Исполнители |
| --- | --- | --- | --- |
| Нормативное правовое обеспечение введения ФГОС | Разработка сетевого плана введения ФГОС начального общего образования в Омской области | март 2010 г. | Министерство образования (далее – МО ОО), БОУ ДПО «Институт развития образования Омской области (далее – ИРООО) |
|  | Разработка и утверждение сетевого графика введения ФГОС начального общего образования на территории соответствующего муниципального образования | апрель 2010 г. | Муниципальные органы управления образованием (МО УО) |
|  | Разработка и утверждение сетевого графика введения ФГОС начального общего образования в образовательном учреждении | апрель 2010 г. | Образовательные учреждения (далее – ОУ) |
|  | Разработка методических рекомендаций органам местного самоуправления городского округа и муниципальных районов по правовому обеспечению введения ФГОС в муниципальных общеобразовательных учреждениях Омской области | до 1 сентября 2010 г. | МО ОО |
|  | Внесение предложений в примерную основную образовательную программу о региональных, национальных и этнокультурных особенностях ее реализации | до 20 мая 2010 г. | МО ОО |
|  | Подготовка методических рекомендаций по разработке образовательной программы общеобразовательного учреждения соответствующего муниципального образования | август 2010 г. – июнь 2011 г. | МО УО |
|  | Разработка методических рекомендаций по введению ФГОС в общеобразовательных учреждениях Омской области, реализующих программы начального общего образования | до декабря 2010 г. | ИРООО |
|  | Организация разработки модели организации внеурочной деятельности в муниципальных общеобразовательных учреждениях | апрель – декабрь 2010 г. | МО ОО |
|  | Принятие решения коллегиального органа управления образовательным учреждением, которому делегированы данные полномочия, о введении ФГОС начального общего образования с 1 сентября 2010 года. Ознакомление родителей (законных представителей) с основными образовательными программами, реализуемыми общеобразовательным учреждением в соответствии с ФОГС | май 2010 г. | ОУ |
|  | Определение оптимальной модели реализации внеурочной деятельности обучающихся начальной школы - для пилотных ОУ, вводящих ФГОС с 1.09.2010г. - для остальных ОУ | июнь 2010 г. июнь 2011 г. | ОУ |
|  | Разработка и утверждение основной образовательной программы начального общего образования образовательного учреждения - для пилотных ОУ, вводящих ФГОС с 1.09.2010г. - для остальных ОУ | июнь 2010 г июнь 2011 г. | ОУ |
|  | Определение списка учебников и учебных пособий, используемых в образовательном процессе в соответствии с ФГОС начального общего образования с учетом региональных рекомендаций - для пилотных ОУ, вводящих ФГОС с 1.09.2010г. - для остальных ОУ | июнь 2010 г. июнь 2011 г. | ОУ |
|  | Внесение изменений в должностные инструкции и другие локальные акты - для пилотных ОУ, вводящих ФГОС с 1.09.2010г. - для остальных ОУ | июнь 2010 г. июнь 2011 г. | ОУ |
|  | Разработка и утверждение плана мероприятий по созданию материально-технических, кадровых условий, развитию информационно-образовательной, учебно-методической среды для реализации ФГОС | до 1 июня 2010 г. | МО УО |
|  | Разработка модели взаимодействия учреждений общего и дополнительного образования детей, обеспечивающих организацию внеурочной деятельности | до 1 июня 2010 года | МО УО |
| Организационное обеспечение введения ФГОС | Создание координационного совета Министерства образования по подготовке к введению ФГОС начального общего образования в Омской области | до 5 апреля 2010 г. | МО ОО |
|  | Создание координационного органа для организации введения ФГОС на территории соответствующего муниципального образования | до 15 апреля 2010 г. | МО УО |
|  | Создание рабочих групп в образовательных учреждениях по подготовке и введению ФГОС начального общего образования | до 1 мая 2010 г. | ОУ |
|  | Организация мониторинга по введению ФГОС | постоянно | МО ОО |
|  | Обеспечение научно-методического сопровождения образовательных учреждений – пилотных площадок введения ФГОС начального общего образования с 1 сентября 2010 года | постоянно | ИРООО |
|  | Организация и проведение межрегиональной, региональной научно-практических конференций, областного форума по вопросам введения ФГОС начального общего образования | май 2010 г. – декабрь 2011г. | МО ОО ИРООО |
|  | Обеспечение методического сопровождения и организации деятельности учреждений, вводящих ФГОС начального общего образования с 01.09.2010 года (в том числе на базе общеобразовательных учреждений – победителей приоритетного национального проекта «Образование») | март 2010 г. – сентябрь 2011 г. | МО УО |
|  | Участие в межрегиональной, региональной научно-практических конференциях, педагогических чтениях, семинарах-совещаниях, областном форуме по вопросам введения ФГОС начального общего образования | май 2010 года – декабрь 2011 года | МО УО УО |
|  | Организация мониторинга повышения квалификации педагогических кадров по вопросам ФГОС | март 2010 г. – сентябрь 2011 г. | МО УО |
| Кадровое обеспечение введения ФГОС | Организация подготовки, переподготовки, повышения квалификации учителей начальных классов и руководителей образовательных учреждений по вопросам введения ФГОС | до 1 сентября 2011 г. | МО ОО |
|  | Разработка программ и проведение курсов повышения квалификации, модулей, семинаров для руководителей и педагогов по вопросам введения ФГОС начального общего образования | март 2010 г. | ИРООО |
|  | Подготовка тьюторов, обеспечивающих повышение профессиональной компетентности педагогических работников по проблемам ФГОС, в том числе в режиме регионального ИнКО «Образовательные стандарты нового поколения» | март 2010 г. – сентябрь 2011 г. | ИРООО |
|  | Обеспечение работы постоянно действующих консультаций, семинаров, тьюторских площадок (в том числе в дистанционном режиме) по вопросам введения ФГОС в рамках работы инновационного комплекса «Образовательные стандарты нового поколения» | постоянно | МО ОО ИРООО |
|  | Организация и проведение семинаров-совещаний по вопросам введения ФГОС начального общего образования на муниципальном уровне | по отдельному графику | МО УО |
|  | Обеспечение прохождения курсов повышения квалификации всех учителей начальной школы по вопросам введения ФГОС | до сентября 2011 г. | ОУ |
| Информационное сопровождение введения ФГОС | Обеспечение информационного сопровождения введения ФГОС начального общего образования в средствах массовой информации, с использованием Интернет-ресурсов (официальный сайт МО ОО, ИРООО, электронные портфолио участников регионального ИнКО, блоги, интернет-консультации) | В течение всего периода | МО ОО, ИРООО, МО УО, ОУ |
|  | Организация публичных отчетов учреждений о ходе и результатах введения ФГОС | декабрь 2010 года – сентябрь 2011 года | МО УО |

- План-график разработан с учетом Распоряжения Министерства образования Омской области № 512 от 11.03.10 года.