Муниципальное бюджетное учреждение  Омского района Омской области

«Ресурсный центр информатизации и методического обеспечения в сфере образования»

Приказ

27 декабря 2010 г.									№ 116

г.Омск

Об утверждении Плана мероприятий по сопровождению введения ФГОС начального общего образования в образовательных учреждениях Омского муниципального района Омской области

В целях методического сопровождения процесса введения федеральных государственных образовательных стандартов начального общего образования  (далее ФГОС) в образовательных учреждениях Омского муниципального района и оказания практической помощи руководящим и педагогическим работникам при переходе на ФГОС

Приказываю:

1. Утвердить План мероприятий по сопровождению введения ФГОС начального общего образования в образовательных учреждениях Омского муниципального района Омской области (Приложение № 1).

2. Определить стажерской площадкой по работе с руководителями и педагогами в данном направлении МОУ «Ключевская СОШ».

3. Организовать работу с руководителями и педагогами в рамках стажерской площадки.

4.  Ответственным за исполнение приказа назначить Понкратову С.Г., старшего методиста МБУ «РЦИМОО».

5. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Директор 								Е.В. Пузанова

С приказом ознакомлены

| _______________________________________________ _______________________________________________ _______________________________________________ _______________________________________________ _______________________________________________ |
| --- |
|  | Приложение № 1 к приказу директор МБУ «РЦИМОО» от 27 декабря 2010 г. № 116 |

План мероприятий

по сопровождению введения ФГОС начального общего образования

в образовательных учреждениях Омского муниципального района Омской области

| № | Мероприятие | Исполнители | Сроки |
| --- | --- | --- | --- |
| Аналитическая деятельность |
| 1. | Анализ кадрового обеспечения ОУ района при переходе на ФГОС НОО | Мохова Е.А., методист МБУ «РЦИМОО» | декабрь 2010г. |
| 2. | Анализ научно-методического обеспечения ОУ района при переходе на ФГОС НОО | Понкратова С.Г., ст. методист МБУ «РЦИМОО» | декабрь 2010г. |
| 3. | Анализ соответствия оснащения учебных кабинетов начальной школы требованиям ФГОС | Мохова Е.А., методист МБУ «РЦИМОО» | март 2011г. |
| 4. | Анализ укомплектованности библиотеки печатными и электронными ресурсами | Ткач С.И., методист МБУ «РЦИМОО» | апрель 2011г. |
| 5. | Анализ нормативно-правовой базы ОУ района с точки корректировки для введения ФГОС НОО | Пузанова Е.В., директор МБУ «РЦИМОО» | май 2011г. |
| 6. | Изучение опыта введения ФГОС НОО в МОУ «Ключевская СОШ», МОУ «Харинская ООШ» | Понкратова С.Г., ст. методист МБУ «РЦИМОО» | декабрь 2010г., февраль 2011г., апрель 2011г., июнь 2011г. |
| Организационно-методическая деятельность |
| 1. | Создание координационного Совета по подготовке к введению ФГОС НОО | Пузанова Е.В., директор МБУ «РЦИМОО» | январь 2010г. |
| 2. | Разработка плана научно-методического сопровождения введения ФГОС: Проведение практико-ориентированных семинаров с руководителями и педагогами ОУ Омского района: Особенности стандартов второго поколения. Общие положения ООП. Основные требования Планируемые результаты освоения ООП Учебный план начального общего образования Программа формирования универсальных учебных действий Программа духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся Программа формирования культуры здорового и безопасного образа жизни Система оценка достижения планируемых результатов освоения ООП Организация внеурочной деятельности Организация и сопровождение деятельности стажёрской площадки по введению ФГОС на базе МОУ «Ключевская СОШ» Экспертиза основных образовательных программ ОУ Корректировка деятельности РМО учителей начальных классов, руководителей ОУ Разработка методических рекомендаций по введению ФГОС НОО в ОУ Омского муниципального района | Пузанова Е.В., директор , Понкратова С.Г., ст. методист МБУ «РЦИМОО» Пуликова В.Е., ст. методист МБУ «РЦИМОО», Мохова Е.А., методист МБУ «РЦИМОО» Иванова А.Н., директор МОУ «Ключевская СОШ» Совет РМО учителей нач.кл. | январь 2011г. |
| 3. | Организация участия педагогов МОУ «Ключевская СОШ», МОУ «Иртышская СОШ», МОУ «Дружинская СОШ», МОУ «Харинская ООШ» в работе регионального инновационного комплекса «Образовательные стандарты нового поколения» | Понкратова С.Г., ст. методист МБУ «РЦИМОО» Руководители ОУ | в течение 2010-2011уч.года |
| 4. | Организация участия руководителей и педагогов МОУ «Ключевская СОШ», МОУ «Харинская ООШ» в работе форума «Введение ФГОС НОО» на сайте БОУ ДПО «ИРООО» | Понкратова С.Г., ст. методист МБУ «РЦИМОО» Руководители ОУ | в течение 2010-2011уч.года |
| 5. | Организация прохождения курсов повышения квалификации учителями начальной школы, которые планируют обучение по новым стандартам в 2011-2012 уч.году | Ткач С.И., методист МБУ «РЦИМОО» | в течение 2010-2011уч.года |
| 6. | Создание в образовательных учреждениях рабочих групп по подготовке к введению ФГОС начального общего образования | Понкратова С.Г., ст. методист МБУ «РЦИМОО» Руководители ОУ | январь-февраль 2011г. |
| 7. | Разработка плана действий ОУ в условиях введения ФГОС | Руководители ОУ | январь-февраль 2011г. |
| 8. | Организация корпоративного обучения по введению ФГОС НОО в ОУ района | Пуликова В.Е., ст. методист МБУ «РЦИМОО» Руководители ОУ | в течение 2010-2011уч.года |
| 9. | Создание творческой группы по разработке модели организации внеурочной деятельности в образовательном учреждении | Мохова Е.А., методист МБУ «РЦИМОО», Кондрашина Е.В., методист МБУ «РЦИМОО» | февраль 2011г. |
| 10. | Разработка модели взаимодействия учреждений общего и дополнительного образования детей и учреждений культуры Омского МР | Кондрашина Е.В., методист МБУ «РЦИМОО», Мохова Е.А., методист МБУ «РЦИМОО» | май 2011г. |
| 11. | Проведение самооценки готовности ОУ к введению ФГОС | Понкратова С.Г., ст. методист МБУ «РЦИМОО» Руководители ОУ | апрель 2011г. сентябрь 2011г. |
| 12. | Разработка программы опытно-экспериментальной площадки «Государственно-общественная оценка качества образования в условиях реализации ФГОС НОО» | Пузанова Е.В., директор МБУ «РЦИМОО» | январь-май 2011г. |
| Информационная деятельность |
| 1. | Формирование банка данных о готовности ОУ к введению ФГОС НОО: - кадровый состав и повышение квалификации педагогов, - количество 1-х кл. и обучающихся в них на 1.09.1011г. - УМК, по которому будет осуществляться обучение в 1-кл. с 01.09.2011г. - модель внеурочной деятельности, - обеспеченность ОУ научно-методической литературой, печатными и электронными ресурсами - оснащённость учебных кабинетов начальных классов | Понкратова С.Г., ст. методист МБУ «РЦИМОО» | ноябрь 2010г., май 2011г. |
| 2. | Подборка научно-методической литературы по ФГОС | Ткач С.И., методист МБУ «РЦИМОО» | в течение 2010-2011уч.года |
| 3. | Подборка документов ФГОС НОО на электронных носителях, подготовка дисков для ОУ | Понкратова С.Г., ст. методист МБУ «РЦИМОО» Ткач С.И., методист МБУ «РЦИМОО» Кузьмина Е.А., методист МБУ «РЦИМОО» | в течение 2010-2011уч.года |
| 4. | Информирование общественности о ФГОС через сайт Комитета по образованию, сайты ОУ, районную газету «Омский пригород» | Понкратова С.Г., ст. методист МБУ «РЦИМОО», Миголь И.А., методист МБУ «РЦИМОО» Хорошун Т.В., методист МБУ «РЦИМОО» | в течение 2010-2011уч.года |
| 5. | Проведение родительских собраний в ОУ по введению ФГОС НОО с 1.09.2011г. | Руководители ОУ | в течение 2010-2011уч.года |
| 6. | Проведение опроса родителей будущих первоклассников по качеству информированности и выявлению отношения к ФГОС НОО | Понкратова С.Г., Руководители ОУ | апрель 2011г. |